# Raport z przeprowadzonego 
monitoringu i ewaluacji

# Strategii

# Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Miasto

# na lata 2016-2025

za rok 2024

Stare Miasto 2025

Wprowadzenie

Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Stare Miasto na lata 2016 -2025 została przyjęta Uchwałą nr II/15/2024 Rady Gminy Stare Miasto 
z dnia 23 maja 2024 roku. Dokument ten stanowi wyraz lokalnej polityki społecznej zmierzającej do poprawienia standardów życia wszystkich mieszkańców wspólnoty samorządowej, a nie tylko grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych 
z uwagi na doświadczane problemy i bariery. Strategia obejmuje zatem zagadnienia  
z dziedziny  bezrobocia, integracji społecznej, profilaktyki i pomocy jednostce, rodzinie oraz środowiskom niewydolnym, a także ograniczenia patologii społecznych.

Podmiotem koordynującym wdrażanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Stare Miasto jest samorządowa jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście. Do zadań GOPS należy w szczególności uzgodnienie z podmiotami współpracującymi listy potrzeb i zadań realizowanych, a także regularny monitoring i ewaluacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie koordynacji Strategii wspierany jest przez Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Miasto na lata 2016-2025 – jest to organ o charakterze inicjatywnym, konsultacyjnym 
i opiniodawczym, powołany Zarządzeniem OOG.0050.271.2022 Wójta Gminy Stare Miasto 
z dnia 7 lutego 2022 r. W skład Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji wchodzi 15 osób reprezentujących podmioty zaangażowane w realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Spotkania Zespołu, zgodnie z planem, powinny odbywać się co najmniej raz w roku, podsumowując wdrażanie strategii w roku poprzednim. Spotkania mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy, kto jest zainteresowany tematem wdrażania strategii może w nich uczestniczyć. Spotkania Zespołu zwołuje Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Starym Mieście, który pełni rolę koordynatora procesu monitoringu i ewaluacji wdrażania zapisów strategii. Skład Zespołu w razie potrzeby może zostać rozszerzony.

Podczas corocznych spotkań Zespół dyskutuje o postępach z wdrażania zapisów strategii i uzgadnia wnioski i rekomendacje do dalszych etapów wdrażania strategii, ocenia stopień realizacji jej zapisów oraz zbiera materiały potrzebne do przeprowadzenia ewaluacji końcowej po dziesięciu latach od momentu uchwalenia strategii (I kwartał 2026 roku przewidziany jako czas ewaluacji końcowej oraz rozpoczęcie procesu aktualizacji zapisów strategii). Rezultatem pracy Zespołu jest raport z postępów w realizacji zapisów strategii, zawierający informacje o wystąpieniu ewentualnych barier w realizacji strategii, ich powodów oraz wprowadzonych środków zaradczych. Raport powinien zawierać ogólną ocenę realizacji zapisów strategii pod kątem efektywności wdrażania poszczególnych celów (propozycji nakładów ludzkich, finansowych, rzeczowych, etc. do osiągniętych rezultatów), trafność (czy dobór celów operacyjnych okazał się trafny w realizacji celów  strategicznych) oraz skuteczności (czy zmierzone cele zostały osiągnięte).

W I kwartale 2025 roku odbyło się spotkanie Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Miasto na lata 2016-2025. Spotkanie zostało zwołane z inicjatywy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście, Pani Marii Szumigalskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Gminy w Starym Mieście, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście etc.

Podczas prac typu desk research (analiza danych zastanych), w ramach których szczegółowej analizie poddane zostały bazy danych statystycznych, a także raporty 
i sprawozdania podmiotów realizujących na terenie gminy zadania z zakresu polityki społecznej.

Inne ważne źródła danych stanowiły:  sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście za rok 2024; ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Stare Miasto za 2024 rok, sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Stare Miasto w 2024 roku, a także sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2024 rok.

Niniejszy raport monitoringowy składa się z czterech zasadniczych części:

I. Koncepcja monitoringu i ewaluacji

II. Ocena stopnia realizacji celów operacyjnych w 2024 r.,

III. Systematyczna karta wyników monitoringu i ewaluacji,

IV. Poziom realizacji wskaźników wyznaczonych w strategii,

I. Koncepcja monitoringu i ewaluacji

System monitoringu i ewaluacji wdrażania zapisów strategii został zaplanowany w sposób, który umożliwia dokonanie analizy stopnia wdrażania strategii stosunkowo niewielkim nakładem sił i środków. Pozwala na uzgodnienie oceny trafności doboru zaplanowanych priorytetów i kierunków działania, podjęcie próby oceny efektywności realizowanych przedsięwzięć zawartych w celach operacyjnych oraz ich skuteczności względem poprawy jakości życia mieszkańców gminy.

Każdy cel poddawany jest ocenie (pięciostopniowa Skala Likerta) w jakim stopniu, w opinii członków Zespołu jest on realizowany na danym etapie wdrażania strategii. Zespół uzgadnia ocenę oraz uzasadnia swoje stanowisko w danej sprawie. Taki system pracy pozwala ocenić realizowane działania w gminie, które wpisują się w cele strategiczne, zweryfikować, czy są takie obszary, w których nie ma żadnych działań, a są one uzgodnione w celach strategii oraz, co równie ważne zorientować się, czy pewne działania się nie dublują i czy lepiej nie połączyć sił i środków, wzmacniając tym samym zasięg oddziaływania (większa liczba odbiorców działania, itp.).

Zaproponowane podejście jest świadomym konsensusem pomiędzy rozwiązaniami bardziej złożonymi, wymagającymi wnikliwych analiz, zaangażowania większej liczby osób oraz zdecydowanie większymi kosztami, co często kończy się tym, że proces ewaluacji 
i monitoringu nie jest zrealizowany, a rozwiązaniem, które polega na opracowaniu własnymi siłami raportu z monitoringu i ewaluacji przez ośrodek pomocy społecznej. Zaproponowany w strategii model jest do przeprowadzenia własnymi zasobami lub z niewielką pomocą podmiotów zewnętrznych. Prosty sposób raportowania pozwala na zachowanie pamięci 
o uzgodnionych ocenach, ich uzasadnieniu oraz ewentualnych rekomendacjach do dalszego wdrażania. Szczególnie istotnym elementem w procesie autoewaluacji (samooceny) 
i monitorowania przebiegu prac związanych z wdrażaniem strategii jest dyskusja kluczowych aktorów lokalnej sceny o działaniach realizowanych w ramach lokalnych polityk społecznych z zakresu m.in. zdrowia, rodziny, pracy, bezpieczeństwa, kultury, sportu, aktywności społecznej, pracy socjalnej, etc. To skutkuje zwiększeniem wiedzy poszczególnych podmiotów o realizowanych działaniach, możliwością nawiązywania przez nie kolejnych relacji współpracy. Łączenie zasobów, wiedzy i działań jest niezwykle ważne dla skutecznego realizowania szeroko rozumianej aktywnej polityki społecznej w gminie Stare Miasto.

Ewaluacja rozumiana jest tutaj jako „systematyczna obiektywna ocena trwającego lub zakończonego projektu, programu lub polityki – zaplanowania, wdrażania i rezultatów. Celem ewaluacji jest określenie adekwatności i stopnia osiągnięcia celów, efektywności, skuteczności, wpływu i trwałości. Ewaluacja powinna dostarczać wiarygodności 
i przydatności informacji pozwalając na wykorzystanie zdobytych w ten sposób wniosków w procesie podejmowania decyzji – zarówno przez odbiorców, jak i dawców interwencji.” (Definicja Komitetu Pomocy Rozwojowej (za: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, DAC Working Party on Aid Evaluation, OECD 2002, s. 21).

Głównym celem  monitoringu i ewaluacji wdrażania strategii jest ocena stopnia realizacji wyznaczonych celów operacyjnych oraz refleksji nad trzema podstawowymi kryteriami:

- efektywność – kryterium opisujące relacje między nakładami a efektami interwencji (np. nakłady wywołania zmiany etc.);

- skuteczność – kryterium opisujące, czy i w jakim stopniu oraz w jakim sensie strategia realizuje założone w niej cele (np. prowadzony program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych uznany zostanie za bardziej skuteczny, im więcej jego uczestników podejmie dzięki niemu zatrudnienie).

- trafność – dostosowanie celów założonych w strategii do społecznych potrzeb 
w gminie.

Ewaluacja końcowa (ex-post), która zostanie zrealizowana w roku 2026 będzie wynikiem cząstkowych analiz oraz większym przedsięwzięciem badawczym, które pozwoli podsumować dziesięcioletnie wdrażanie Strategii oraz będzie punktem wyjścia w procesie aktualizacji jej zapisów. Pozwoli ona, na podstawie analizy danych zastanych oraz badań jakościowych, być może powtórzenia badania ilościowego, na wnikliwą refleksję jakości interwencji dokonanej w ramach strategii.

II. Ocena stopnia realizacji celów operacyjnych w 2024 r.

Zaplanowane cele strategiczne i główne kierunki działania w strategii obejmują takie obszary jak: praca, osoby starsze, chore i niepełnosprawne, rodzina, wspólnota i zdrowie.

Przedstawionym obszarom przyporządkowano cele strategiczne, w ramach których wyznaczono cele operacyjne. Poszczególne działania i projekty stały się przedmiotem programów operacyjnych.

W poniższej tabeli zapisano oceny stopnia realizacji wyznaczonych celów operacyjnych:

| CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE STRATEGII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | CELE STRATEGICZNE | CELE OPERACYJNE | KOORDYNATORZY | STOPIEŃ REALIZACJI CELU W 2024 r. Skala od 1 do 5 1- niezrealizowany 2 – zrealizowany w małym stopniu 3 – zrealizowany w średnim stopniu 4 – zrealizowany w dużym stopniu 5 – zrealizowany całkowicie | UZASADNIENIE |
| 1. | Przeciwdziałanie lokalnemu bezrobociu poprzez działania zmierzające do aktywizowania osób bezrobotnych, organizowanie szkoleń, warsztatów podnoszących kwalifikacje i minimalizowanie skutków bezrobocia | Podniesienie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej w celu przygotowania bezrobotnych do powrotu na rynek pracy - zmniejszenie ilości osób bezrobotnych w gminie poprzez szkolenia i różne formy zatrudnienia | Wójt, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 | - Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie. - Praca socjalna z osobami bezrobotnymi, w szczególności z osobami po 45. roku życia, - Zmniejszanie skutków bezrobocia poprzez pomoc finansową udzielaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście, - Współpraca z firmami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, m. in. poprzez zbierane od lokalnych firm i przedsiębiorstw oferty pracy. Przedstawianie ofert zainteresowanym bezrobotnym klientom i podjęcie przez nich pracy co przełożyło się na ich usamodzielnienie, - Pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy klientom w napisaniu listów motywacyjnych i CV, - Stała analiza rynku pracy, |
| 2. | Rozwój zintegrowanego systemu polityki społecznej zapewniającej profilaktykę i pomoc jednostce, rodzinie oraz środowiskom niewydolnym | 1.Zapewnienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, | Wójt, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedszkole, placówki oświatowe w gminie i powiecie, placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne. | 5 | - Udzielana pomoc finansowa i rzeczowa osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, - Udzielona pomoc finansowa i rzeczowa obywatelom Ukrainy, - Udzielenie pomocy rzeczowej w formie żywności z Konińskiego Banku Żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach programu FEPŻ oraz innych artykułów z BŻ, wraz z zrealizowanymi działaniami towarzyszącymi w formie „Warsztatów kulinarnych” dla osób pobierających żywność w ramach programu FEPŻ; - Praca socjalna prowadzona z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji (poradnictwo prawne, psychologiczne, kierowanie do odpowiednich instytucji, itp.), - Korzystanie przez osoby i rodziny z bezpłatnych porad prawnych w Urzędzie Gminy Stare Miasto; - Korzystanie przez osoby i rodziny z bezpłatnych porad w punkcie informacyjno – konsultacyjnym (porady psychologa i psychoterapeuty), - Pracownicy socjalni i asystenci rodziny mają stały kontakt z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, |
|  |  | 2. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych, zwłaszcza niepełnych i wielodzietnych | Wójt, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedszkole, placówki oświatowe w gminie i powiecie, placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne. | 5 | - Finansowanie dożywiania dla dzieci i młodzieży w trakcie nauki w szkole w tym obywatelom Ukrainy, - Paczki dla dzieci, - Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a także zapewnienie im dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego, Kolonie dla dzieci finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście, - Pomoc i poradnictwo rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyciężeniu problemów opiekuńczo – wychowawczych poprzez wzmocnienie ich prawidłowej opieki i wychowania, m. in. poprzez objęcie tych rodzin pracą asystenta rodziny, część z tych rodzin już wcześniej została objęta pracą z asystentem rodziny i praca ta trwa do nadal. |
|  |  | 3. Wspieranie rodzin w celu utrzymania dziecka w rodzinie naturalnej, | Wójt, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedszkole, placówki oświatowe w gminie i powiecie, placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne. | 5 | - Finansowanie dożywiania dla dzieci i młodzieży w trakcie nauki w szkole, - Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a także zapewnienie im dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego, Kolonie dla dzieci finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście, - Korzystanie przez osoby i rodziny z bezpłatnych porad w punkcie informacyjno – konsultacyjnym (porady psychologa i psychoterapeuty) - Pomoc i poradnictwo rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyciężeniu problemów poprzez wzmocnienie ich prawidłowej opieki i wychowania, m. in. poprzez objęte tych rodzin pracą asystenta rodziny, część z tych rodzin już wcześniej została objęta pracą z asystentem rodziny i praca ta trwa do nadal. |
|  |  | 4. Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problem niepełnosprawności i długotrwałej choroby, | Wójt, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedszkole, placówki oświatowe w gminie i powiecie, placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne. | 5 | - Osoby, których stan zdrowia wymagał całodobowej pomocy i opieki, kierowane były do domów pomocy społecznej, środowiskowych domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, - Zapewnienie usług opiekuńczych w środowiskach, które wymagały tej formy pomocy, - Realizowany Program „Opieka 75 +” – celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, - Realizowany program „Korpus wsparcia seniora”, którego celem było zapewnienie usług wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Gminy Stare Miasto. Moduł II – w ramach, którego realizowana była tzw. „opieka na odległość”. Seniorzy otrzymali tzw. opaski bezpieczeństwa, które były połączone z całodobowym centrum monitoringu; - Realizowany program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” edycja 2024 – celem programu było wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogły uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogły ich jednak zastępować. Beneficjentami programu byly: osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; - Aktywizowanie osób i rodzin na rzecz zapewnienia opieki swoim najbliższym, wymagającym takiej pomocy poprzez prowadzoną pracę socjalną, - Prowadzona praca socjalna z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, - Korzystanie przez osoby chore i niepełnosprawne oraz ich rodziny z bezpłatnych porad w punkcie informacyjno – konsultacyjnym (porady psychologa i psychoterapeuty) lub w miejscu zamieszkania osób korzystających jeżeli wymagała tego sytuacja, - „Spotkanie opłatkowe”, które jest ważne i realizowane niezmiennie od kilkunastu lat również w roku 2024 r. w trosce o zdrowie naszych klientów, odbyło się w formie paczek z ciepłym posiłkiem; nie zabrakło opłatka i życzeń świątecznych. Paczki osoby otrzymały w miejscu zamieszkania. Wiele z tych osób było zaskoczonych, część wyczekiwała nas z niecierpliwością przyjmując pracowników GOPS z radością i życzliwością. |
|  |  | 5. Zapewnienie osobom starszym i samotnym odpowiedniej opieki i pomocy. | Wójt, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedszkole, placówki oświatowe w gminie i powiecie, placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne. | 5 | - Zapewnienie usług opiekuńczych w środowiskach, które wymagały tej formy pomocy, - Realizowany Program „Opieka 75 +” – celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, - Osoby, których stan zdrowia wymagał całodobowej pomocy i opieki, kierowane były do domów pomocy społecznej, środowiskowych domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, - Realizowany program „Korpus wsparcia seniora”, którego celem było zapewnienie usług wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Gminy Stare Miasto. Moduł II – w ramach, którego realizowana była tzw. „opieka na odległość”. Seniorzy otrzymali tzw. opaski bezpieczeństwa, które były połączone z całodobowym centrum monitoringu; - Realizowany program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” edycja 2024 – celem programu było wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogły uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogły ich jednak zastępować. Beneficjentami programu byly: osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; |
| 3. | Ograniczenie patologii społecznych. | 1. Zapobieganie zjawiskom patologii społecznych i uzależnień | Wójt, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny, Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, placówki oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego, kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne. | 5 | - Zwiększona dostępność pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, - Korzystanie przez osoby i ich rodziny z bezpłatnych porad w punkcie informacyjno – konsultacyjnym (porady specjalisty psychoterapii uzależnień, psychologa i psychoterapeuty) lub w miejscu zamieszkania osób korzystających jeżeli wymagała tego sytuacja, - Zapewnione różne form wsparcia socjalnego dla osób i ich rodzin, współpraca z sądem, prokuratorem, policją i placówkami lecznictwa odwykowego, - Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży. |
|  |  | 2.Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie. | Wójt, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny, Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, placówki oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego, kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne. | 4 | - Diagnozowanie zjawiska przemocy w gminie, - Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ww. zakresie, - Korzystanie przez osoby i ich rodziny z bezpłatnych porad w punkcie informacyjno – konsultacyjnym (porady psychologa i psychoterapeuty) lub w miejscu zamieszkania osób korzystających jeżeli wymagała tego sytuacja, - Organizowanie i wspieranie form spędzania czasu wolnego i wypoczynku, szczególnie w okresie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia i przemocy, m. in. poprzez kolonie w 2024 r. |

III. Systematyczna karta wyników monitoringu

1. Numer raportu: V

2. Okres objęty raportem: styczeń 2024 – grudzień 2024

3. Podmiot opracowujący raport: Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Miasto na lata 2016-2025.

4. Opis działań zrealizowanych w okresie objętym raportem, zgodnie z wytoczonymi w strategii celami strategicznymi:

| Lp. | Cele strategiczne | Średnia ocena realizacji działań w danym obszarze w 2024 r. | Rekomendacje do dalszych działań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeciwdziałanie lokalnemu bezrobociu poprzez działania zmierzające do aktywizowania osób bezrobotnych, organizowanie szkoleń, warsztatów podnoszących kwalifikacje i minimalizowanie skutków bezrobocia | 5 | Szczególne zalecenia na kolejny rok: motywowanie i aktywizowanie osób bezrobotnych do poprzyjmowania ofert i podejmowanie pracy w zakładach znajdujących się na terenie gminy i nie tylko; Opracowywanie i realizacja programów/szkoleń bezrobotnych długo pozostających bez pracy; Szkolenia dla osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą; Opracowywanie i realizowanie projektów służących aktywizacji osób bezrobotnych, w tym współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy Unii Europejskiej; Współpraca z instytucjami zajmującymi się organizowaniem i realizowaniem szkoleń w celu dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy; |
| 2. | Rozwój zintegrowanego systemu polityki społecznej zapewniającej profilaktykę i pomoc jednostce, rodzinie oraz środowiskom niewydolnym | 5 | Szczególne zalecenia na kolejny rok: Monitorowanie środowisk zagrożonych trudnymi sytuacjami życiowymi; Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a także zapewnienie im dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego; Praca asystenta z rodzinami, Organizowanie festynów integracyjnych, promujących zdrowy styl życia oraz integracji osób i rodzin ze społecznością lokalną, Promowanie pozytywnych zachowań wobec starości zwłaszcza wśród młodzieży, |
| 3. | Ograniczenie patologii społecznych | 4,5 | Szczególne zalecenia na kolejny rok: Opracowywanie i realizacja lokalnych programów na rzecz walki ze zjawiskami patologii społecznych; Organizowanie i wspieranie form spędzania czasu wolnego i wypoczynku, szczególnie w okresie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia i przemocy. |

5. Informacje o problemach związanych z realizacją działań:

-

6. Wprowadzone modyfikacje, jeśli wystąpiły, w realizacji zapisów strategii:

Po przeprowadzonym procesie ze względów organizacyjnych rekomenduje się następujące modyfikacje:

- Należy uaktualnić podstawę prawną w strategii,

7. Ocena efektywności realizowanych działań (na skali pięciostopniowej)

4

8. Ocena skuteczności realizowanych działań (na skali pięciostopniowej)

5

9. Ocena trafności realizowanych działań (na skali pięciostopniowej)

5

10.  Działania jakie zostaną zrealizowane w najbliższym okresie w ramach realizacji strategii:

- Realizacja Programu „Korpus wsparcia seniora” w 2025 r.;

- Realizacja Programu „Opieka 75+”;

- Realizacja Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

- Realizacja nowego Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościowa 
2021-2027 (FEPŻ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Podprogram 2024;

- Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2025

- Konferencja pn.: „Człowiek i rodzina w społeczności lokalnej w 35-lecie samorządu terytorialnego i pomocy społecznej”.

- Dożynki gminno-parafialne, Gminny Dzień Sportu, inne imprezy organizowane dla społeczności lokalnej gminy Stare Miasto;

IV. Poziom realizacji wskaźników wyznaczonych w strategii

Celem działań monitoringowych było także przeanalizowanie zestawu wypracowanych na potrzeby strategii kluczowych wskaźników realizacji strategii pod kątem ich trafności doboru i użyteczności. Poniżej te wskaźniki, które uznano za istotne w procesie monitoringu wraz z danymi za rok 2024.

Tabela 1. Przeciwdziałanie lokalnemu bezrobociu poprzez działania zmierzające do aktywizowania osób bezrobotnych, organizowanie szkoleń, warsztatów podnoszących kwalifikacje i minimalizowanie skutków bezrobocia.

| Lp. | WSKAŹNIKI MONITORINGOWE | 2024 ROK |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wielkość stopy bezrobocia, | DLA GMINY STARE MIASTO 3,14% |
| 2. | Liczba osób bezrobotnych w gminie, w tym liczba osób objętych przez Powiatowy Urząd Pracy różnymi formami wsparcia, | 239 |
| 3. | Liczba osób bezrobotnych i ubogich objętych pracą socjalną oraz liczba osób objętych kontraktami socjalnymi, | liczba rodzin – 294 liczba osób objętych kontraktami socjalnymi - 0 |
| 4. | Liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu bezrobocia i ubóstwa, | Bezrobocie- liczba rodzin 38 (Liczba osób w rodzinach 93) Ubóstwo –liczba rodzin 85 (Liczba osób w rodzinach 200) |
| 5. | Liczba nowych inwestorów/przedsiębiorców, | 60 |
| 6. | Liczba podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów ekonomii społecznej, | 60 w tym 1 podmiot Ekonomii Społecznej: Spółdzielnia Socjalna „Aktyw” |
| 7. | Liczba opracowanych i realizowanych projektów oraz liczba osób nimi objętych, | Realizacja projektów na rzecz osób bezrobotnych w roku 2024 była ograniczona. |

Tabela 2. Rozwój zintegrowanego systemu polityki społecznej zapewniającej profilaktykę i pomoc jednostce, rodzinie oraz środowiskom niewydolnym.

| Lp. | WSKAŹNIKI MONITORINGOWE | 2024 ROK |
| --- | --- | --- |
| 1. | Liczba rodzin objętych pracą socjalną, | 294 |
| 2. | Liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, | Pomoc społeczna Liczba rodzin - 303 Liczba osób w rodzinach - 741 Świadczenia rodzinne Liczba rodzin –141 Świadczenia alimentacyjne Liczba rodzin - 16 Liczba osób – 25 Razem: 460 |
| 3. | Liczba osób i rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym oraz liczba porad, | Liczba porad radcy prawnego w 2024 r. – 81 porad Poradnictwo specjalistyczne - 0 rodzin Liczba porad psychologa i psychoterapeuty w 2024 r. – 413 porad (skorzystało z porad – 58 osób) |
| 4. | Liczba dzieci i młodzieży objętych alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego, | Brak danych statystycznych |
| 5. | Liczba dzieci korzystających ze świetlic, | 6 świetlic szkolnych: 719 dzieci |
| 6. | Liczba klas integracyjnych oraz liczba uczniów do nich uczęszczających, | 6 oddziałów integracyjnych: 1 oddział - Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście -19 dzieci 5 oddziałów - Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim – 82 dzieci |
| 7. | Liczba osób w wieku poprodukcyjnym i ich udział w ogóle mieszkańców, | 2160 osób 17,13% |
| 8. | Liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością, | Brak szczegółowych danych |
| 9. | Liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną, | Osoby niepełnosprawne objęte pracą socjalną - 49 |
| 10. | Liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej, | Osoby niepełnosprawne objęte wsparciem z pomocy społecznej - 49 |
| 11. | Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi, | 27 |
| 12. | Liczba nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, | Brak danych statystycznych |

Tabela 3. Ograniczenie patologii społecznych.

| Lp. | WSKAŹNIKI MONITORINGOWE | 2024 ROK |
| --- | --- | --- |
| 1. | Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, | 8 |
| 2. | Liczba osób objętych pomocą terapeutyczną, | 20 dzieci 58 dorosłych Razem: 78 osób |
| 3. | Liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym, prawnym oraz z systemu pomocy społecznej z powodu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie, | Liczba porad radcy prawnego w 2024 r. – 81 porad Liczba porad psychologa i psychoterapeuty w 2024 r. – 413 porad (skorzystało z porad 58 osób) Z powodu alkoholizmu: 8 rodzin Z powodu narkomanii: 1 rodzina Z powodu przemocy w rodzinie: 26 rodzin Interwencje kryzysowe: - 4 |
| 4. | Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej, | 12 |
| 5. | Liczba osób objętych wsparciem w ramach Punktu Konsultacyjnego, | 58 |
| 6. | Liczba udzielonych porad i przeprowadzonych interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, | 26 |

Zakończenie

Poziom realizacji celów zapisanych w strategii został oceniony przez Zespół 
ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Miasto na lata 2016-2025 na poziomie:  4,8. To punkt wyjścia do dalszych, corocznych procedur monitoringu i ewaluacji. Należy podkreślić, że ocena  poza wartością informacyjną i merytoryczną, ma przede wszystkim charakter testowania modelu autoewaluacji. Na tym etapie sformułowano następujące rekomendacje dotyczące merytorycznych działań na 2025 rok:

- Należy uznać za priorytet dalszą aktywizację zawodową osób bezrobotnych, zaleca się współpracę i skoordynowanie działań różnych instytucji (GOPS, PUP),

- Należy w dalszym ciągu  aktywniej włączać osoby starsze i niepełnosprawne w życie społeczno-kulturalne gminy, docierać do tych osób i przeciwdziałać ich wykluczeniu.

- Należy nadal realizować działania wspierające środowiska niewydolne wychowawczo by przezwyciężyły problemy opiekuńczo-wychowawcze.

- Należy nadal realizować działania z zakresu prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Po przeprowadzonym procesie ze względów organizacyjnych rekomenduje się następujące modyfikacje:

Raport z monitoringu i ewaluacji, jest dokumentem publicznie dostępnym (publikowanym na stronie GOPS), do którego każdy zainteresowany mieszkaniec gminy Stare Miasto lub podmiot działający na jej terenie może wnosić uwagi.